# Estructura Organizacional del Centro de Innovación

## 1. Organigrama Formal

La estructura institucional aprobada se mantiene:

- • Consorcio: Administración del activo físico

- • Consejo Directivo: Supervisión estratégica

- • Dirección Ejecutiva: Conducción operativa

- • Unidad de Coordinación: Órgano de staff, opera como PMO

- • Tres Gerencias: Áreas funcionales base

## 2. Unidad de Coordinación / PMO

Es un órgano de staff que coordina las misiones estratégicas del Centro.

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| Gestión de misiones | Coordina las misiones estratégicas en ejecución |
| Seguimiento | Mantiene dashboard de progreso y KPIs |
| Coordinación | Facilita trabajo entre gerencias |
| Reporting | Reporta a Dirección Ejecutiva |

Composición:

- • Inicio: 1 Coordinador PMO

- • Expansión: 2-3 personas

- • Madurez: 3-4 personas

## 3. Modelo de Trabajo Matricial

El Centro opera con modelo matricial. Las personas trabajan para su gerencia de origen y para las misiones estratégicas según la asignación definida.

Cada misión tiene un líder responsable que coordina un equipo con personas de distintas gerencias.

Gobernanza:

- • Cada persona reporta a su gerente funcional y al líder de su misión

- • El PMO coordina entre gerencias y misiones

- • Los conflictos de prioridad se resuelven en Dirección Ejecutiva

## 4. Evolución de la Estructura

La estructura organizacional se completa progresivamente según las misiones que se lanzan:

Fase 1 (0-6 meses):

- • Estructura formal operativa

- • PMO activo

- • 2 misiones piloto

Fase 2 (6-18 meses):

- • Portfolio de 4-5 misiones

- • PMO expandido

- • Modelo matricial consolidado

Fase 3 (18-36 meses):

- • 5-6 misiones

- • Vínculos ecosistémicos

- • Estructura madura

## 5. Implementación

| Momento | Acción |
| --- | --- |
| Mes 1 | Contratar Coordinador PMO Seleccionar primeras misiones |
| Mes 2 | Nombrar líderes de misión Formar equipos Lanzar misiones |
| Mes 3 | Dashboard activo Primeros reportes de progreso |
| Mes 6 | Evaluación de resultados Decisión sobre expansión |

## 6. Principios Organizacionales

- • La estructura formal es la base institucional aprobada

- • El PMO coordina desde el inicio

- • Las misiones definen la estructura operativa

- • La organización crece según las misiones que se lanzan

- • Las gerencias son la base estable

- • Las misiones son la capa dinámica

## 7. Modelo Organizacional Visual

Diagrama completo del modelo organizacional implementado: